## 版权说明
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## 产品Backlog
产品Backlog |  | 产品（项目）名称 | Github可视化分析 | [8 empty] | Sprints
|  | 产品负责人 | 林燕芝、陈家成、蔡百灵、黄博蔚、韩皓宸 | [5 empty] | 总的工作量 | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[12 empty] | 517 | 436 | 350
|  |  |  | totals |  | 0
PBI_ID | 优先级 | Backlog类型 | 功能性/非功能性 | 用户故事（产品Backlog条目描述） | 验收条件（满意条件） | 复杂度 | Sprint | 初始工作量估计 (用户故事点) | 调整系数 | 调整后 工作量估计 (用户故事点) | 状态
PBI_01 | 100 | 新需求 | 功能性 | 观看各个语言提交数量和趋势 | 统计信息正确，并且图例显示正常 | 中 | 1 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_02 | 100 | 新需求 | 功能性 | 观看每个语言的热门仓库 | 统计信息正确，并且图例显示正常 | 中 | 1 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_03 | 200 | 新需求 | 功能性 | 观看各个语言占热门语言的数据和趋势（Repo stars and forks) | 统计信息正确，并且图例显示正常 | 中 | 1 | 5 | 1 | 5 | 未开始
PBI_04 | 200 | 新需求 | 功能性 | 点击地域分布，能根据选取的语言显示各个地区/国家使用语言的占比 | 统计信息正确，并且图例显示正常 | 高 | 2 | 10 | 1 | 10 | 未开始
PBI_05 | 200 | 新需求 | 功能性 | 输入个人仓库，显示该仓库下项目的相关信息 | 项目的统计信息正确，并且图例显示正常 | 高 | 3 | 10 | 1 | 10 | 未开始

## 团队速率
团队1
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
75 | 80 | 85 | 80 | 90
团队2
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
80 | 85 | 75 | 80 | 85